## Hoja1
N° Actividad | Descripción de actividades del proyecto | Indicador |  | Responsable de la actividad | Semanas | [11 empty] | Objetivo a alcanzar con esta actividad
|  | Cantidad | Descripción |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Actividad 1 Recopilación de datos: nivel de satisfacción de los colaboradores con la inducción y facilitación de información | 1 | Datos | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 1 | bar: Semanas 3 to Semanas 4
2 | Actividad 2 Análisis sistemático de los datos recopilados | 1 | Documento de análisis | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 1 | bar: Semanas 5 to Semanas 6
3 | Actividad 3 Estudio e implantación del modelo Intelect | 1 | Aplicación | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 2 | bar: Semanas 7 to Semanas 9
4 | Actividad 4 Capacitación y elaboración de manuales de usuario | 1 | Resultados de entrenamiento | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 2 | bar: Semanas 10 to Semanas 11
5 | Actividad 5 Análisis y discusión de resultados obtenidos | 1 | Reporte de análisis y discusión | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 3 | bar: Semanas 12 to Semanas 13
6 | Actividad 6 Redacción del informe final (Trabajo de investigación) | 1 | Trabajo final | Rebeca Díaz | [12 empty] | Objetivo 3 | bar: Semanas 14